## Slide 1
KOCAELİ YATIRIMLARI
Asım ÖZTÜRK
Karayolları 1. Bölge Md.Yrd
STRATEJİ GELİŞTİRME
BAŞMÜHENDİSLİĞİ
ŞUBAT 2015

## Slide 2
BÖLGE ALANI
34.495 km²
BÖLGE NÜFUSU
18.202.203
KM²’YE DÜŞEN NÜFUS
515
TÜRKİYE NÜF. ORANI
%26
ŞUBE ŞEFLİKLERİ
7
BAKIMEVİ
12
BAKIM İŞL. ŞEFLİKLERİ
7
BETON ASF. ŞANTİYESİ
3
SATHİ KAP. ŞANTİYESİ
1
NOT: Veriler TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Yılı Nüfus Sayımı Sonuçlarından Alınmıştır.
BÖLGE KURULUŞ YILI
1950
KOCAELİ
SAKARYA
İSTANBUL
TEKİRDAĞ
KIRKLARELİ
EDİRNE
ÇANAKKALE
YALOVA
DÜZCE
Toplam Yol Ağı: 4.099 km
Devlet Yolları : 2.079km
İl Yolları : 1.283 km Otoyolu : 737 km
1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL

## Slide 3
294
OTOYOLU
İLİ
TOPLAM
DEVLET VE İL YOLU
-
150
150
ÇANAKKALE
60
675
735
EDİRNE
551
845
İSTANBUL
77
619
KIRKLARELİ
114
366
480
KOCAELİ
133
481
614
SAKARYA
47
569
616
TEKİRDAĞ
-
28
28
YALOVA
12
-
12
DÜZCE
542
737
3.362
TOPLAM
4.099
66
249
599
216
260
395
296
24
12
2.117
BÖLÜNMÜŞ YOL
1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 1950 yılında kurulmuş olup , Bölge Merkezi İstanbul olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya İllerinin tamamını, Çanakkale, Yalova ve Düzce illerinin bir bölümünü kapsayan 35 bin km2 alana sahiptir.

## Slide 4
TOPLAM
61
705
3.333
% 2
% 18
% 80
2.079Km
1.283Km
4.099 Km
GENEL TOPLAM
DEVLET YOLU
-
302
1.777
%
% 15
% 85
İL YOLU
61
403
819
% 4
% 34
% 62
Diğer Yollar
Sathi Kaplama
Asfalt Betonu
2.117
Km.
(% 50)
OTOYOLU
-
737
%100
7 3 7 Km
3.362 Km
B.Y
737
+
1.380
2014 YILI YOL AĞI SATIH DURUMU

## Slide 5: BÖLGE PERSONEL DURUMU
GENEL İDARİ HİZMETLER
TEKNİK HİZMETLER SINIFI
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
SANAT SINIFI
AVUKATLIK HİZMETLERİ
579
368
5
650
MEMUR TOPLAMI
965
TOPLAM
1.615
13
KOCAELİ PERSONEL DURUMU
MEMUR PERSONEL
SANAT SINIFI PERSONEL
86
73
TOPLAM
159

## Slide 6: KARAYOLLARI 1. BÖLGE 2014 YILI MAKİNE PARKI
PİKAP + PANEL ( 53-54-55-56 )
BİNEK OTOMOBİL 6-7
7
KAMYON (BAKIM) 20-21-23-24-26-29-30-32-33-62
KAMYON ARAZÖZ
KAMYON DAMPER(EKİPMANLI EKİP)
KAMYON DAMPER(EKİPMANLI)
KAMYON DAMPERLİ
KAMYON SABİT KAROSERLİ (KASALI)
KAMYON TREYLER ÇEKİCİ
YÜKLEYİCİ(LAS.TEK)YÜK İSTİF 90-91
PALETLİ TRAKTÖR + RİPPER 51-52
38
10
46
125
7
16
37
5
MİNÜBÜS + Ölç.Kont.Aracı ( 42-50 )
LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR+BAHÇE 39-40
GRAYDER
8
20
KAMYON YOL ÇİZGİ
KAMYON VAKUMLU SÜPÜRGE
20
3
65
6
KAMYON KURTARICI
8
13
ÇİM BİÇME KENDİ YÜRÜR
3
MICIR YAYICI (KENDİ YÜRÜR)
5
2
ASFALT PLENTİ 30 T / S KADAR 4
ASFALT PLENTİ 120 T / S KADAR 4
VİNÇ ( LASTİK TEKERLEKLİ )
SERPME DÜZELTME MAK
KANAL KAZICI (PAL.+LASTİK TEK. + YÜK.)
SİLİNDİR LASTİK TEKERLEKLİ
SİLİNDİR TAN VİBRASYONLU
SİLİNDİR VİBRASYONLU
3
3
2
3
11
6
15
17
ASFALT KAZIMA MAK. 2-3
BAKIM ARACI ÇOK AMAÇ
MAKİNE PARKI TOPLAM
2
612
* DİĞER MAKİNELER ve ATAŞMANLAR TOP.
663
GENEL TOPLAM
1275
JENERATÖR ELEKTRİK
106
TOPLAM MAKİNE PARKI BUGÜNKÜ CARİ DEĞERİ : 25,078,959.23$
TOPLAM MAKİNE PARKI YENİLEME DEĞERİ : 60,981,842$

## Slide 7: 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
Yatırım Programına Göre Hazırlanmıştır.
131 Adet
PROJE SAYISI
13 Milyar TL
GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI
SENEBAŞI ÖDENEĞİ:
165 MİLYON TL
YAPILAN İŞ MİKTARI:
1 MİLYAR
100 MİLYON TL
YAKLAŞIK PROJE BEDELİ
3,6 Milyar TL
2014 YILI YATIRIMI
Ödenek Üstü Harcamalar Asfalt Fiziki Standartlar Projesinden karşılanmaktadır.
Ayrıca ; 4,446 milyar TL Proje Bedelli Kuzey Marmara otoyolu

## Slide 9
2014 YILI KOCAELİ İLİ
Toplam Proje Bedeli : 1.7 Milyar TL.
Önceki Yılları Harcaması : 361 Milyon TL.
Sene başı Ödeneği : 18 Milyon TL
Yılı Harcaması : 55 Milyon TL.
% 327
Kocaeli için Rutin Asfalt + Bakım + Trafik güvenliği ve Yatırım programında olmayan işlerle birlikte toplam harcama 71 Milyon TL dir.
(Ödenek üstü harcamalar fiziki standartların yükseltilmesi projesinden karşılanmıştır.)
Kocaeli ilinde, yol ağımızın uzunluğu 480 km olup, 231 km devlet yolu, 114 km’si otoyol, 135 km’ si de il yoludur. Bu yollarımızın da 260 km’ si bölünmüş yoldur.
Kocaeli ili sınırları içinde, 2014 yılında Yatırım Programında 10 Adet proje mevcuttur.
Bu Projelerin Yatırım Programındaki;

## Slide 10
(*1000 TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NO | PROJE ADI | YÜKLENİCİ | YERİ | BAŞ. BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI | 2013 YILI SONUNA KADAR HARCAMA | 2014 YILI ÖDENEĞİ |  |  | DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA | NAKDİ GERÇ. % | FİZİKİ GERÇ. % | AÇIKLAMALAR
 |  |  |  |  |  |  | SENEBAŞI | EK ÖDENEK + FZK. STD. | TOPLAM ÖDENEK |  |  |  | 
1 | Gebze Kavşağı-Körfez Kavşağı (Km:45+300-73+469) Arası Otoyol Üstyapı İyileştirmesi | KOLİN İNŞ. | KOC. | 2009 2015 | 54.619 | 44.173 | 1.000 | 1.148 | 2.148 | 2.148 | 88 | 99 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
2 | Körfez Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı (Km:73+469-99+700) Arası Otoyol Üstyapı İyileştirmesi | KOLİN İNŞ. | KOC | 2009 2016 | 55.521 | 43.973 | 3.500 | 2.398 | 5.898 | 5.898 | 84 | 99 | GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
3 | Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Otoyolların ve Otoyolu Bağlantı Yollarında Yapım, Onarım ve Depreme Karşı Güçlendirilmesi İşlerinin Kontr. ve Müş.Hiz.İşi | EMAY | İST KOC SAK | 2011 2015 | 2.699 | 489 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 100 | 100 | BİTTİ.
4 | Otoyollar (O-4) ve Otoyolu Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü, Viyadük ve Tünellerin Depreme Karşı Güçlendirilmesi İşi (Anadolu Otoyolu Kavşağı-Gümüşova Arası) | Gamak inş. -Tetra İnş. Ortak Girişimi | KOC İST SAK | 2009 2015 | 33.202 | 28.219 | 4.000 | 0 | 4.000 | 1.129 | 99 | 99 | (KESİN HESAP AŞAMASINDA)
5 | Gölcük Şehir Geçişi |  | KOC | 2005 2017 | 16.080 | 8.157 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 100 | 100 | BİTTİ.
6 | D-100 Devlet Yolu Gebze-İzmit Kesimi İkilemesi ve Toplama Yolları İnsaatı(MD) (D 100 İSTANBUL - ANKARA DEVLET YOLUNUN KM: 46+300 - (GEBZE BATI KAVŞAĞI) - KM: 81+700 (KAŞGALDERE KAVŞAĞI) ARASI BÖLÜNMÜŞ YOLUNDA, TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI VE KÖPRÜ YAPIM İŞİ) | KOLİN KALYON | İST KOC | 1997 2017 | 323.279 | 235.668 | 500 | 35.987 | 36.487 | 38.310 | 99 | 99 | GEBZE BATI KAV.-KAŞKALDERE KAV.ARASI BİTTİ.KES.KAB.AŞAMASINDA.EKSİK KISIMLAR İÇİN İHALE YAPILDI.
7 | Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca | İST DAKİ KISMI MKC- KOCAELİ KESİMİ BAŞLAMADI | İST KOC SAK | 2011 2017 | 1.175.000 | 4 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | DEVAM EDİYOR. İstanbul (Şile-Ağva Kesimi) devam ediyor. (%3.6) Kocaeli ilinde çalışma yoktur.
8 | Sapanca Ayr.-Maşukiye (İl Yolları Yapımı) | HASKO | KOC | 2011 2017 | 37.420 | 6 | 2 | 7.348 | 7.350 | 7.350 | 99 | 99 | KESİN HESAP AŞAMASINDA
9 | Başiskele İlçesinde Servetiye Köprüsü, Körfez İlçesinde Kutluca Köprüsü, Gebze İlçesinde Sultan Süleyman Köprüleri (Yeni) | SERVETİYE VE KUTLUCA KÖP. İHALE AŞAMASINDA. SULTAN SÜLEYMAN KÖP. DSİ ÇALIŞMALARI BİTİNCE BAŞLAYACAK. | KOC | 2011 2017 | 200 | 55 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | SERVETİYE VE KUTLUCA KÖPR. PROJELERİ HAZIR. 2014 YILINDA İHALE EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR. SULTAN SÜLEYMAN KÖP. PROJESİ ANITLAR KURULUNDA ONAYLANMASI BEKLENİYOR
GENEL TOPLAM |  |  |  |  | 1.700.920 | 360.744 | 18.132 | 46.881 | 65.012 | 54.835 |  |  | 
KOCAELİ İLİ 2014 YILI YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

## Slide 11
Kuzey Marmara
Otoyolu (95 Km)
2) Kuzey Marmara Otoyolu
3) Kınalı-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu
4) Yalova-İzmit Otoyolu
TEKİRDAĞ
KINALI
KIRKLARELİ
EDİRNE
İPSALA
KEŞAN
ŞİLE
KANDIRA
KARASU
DÜZCE
AKYAZI
ADAPAZARI
YALOVA
BURSA
BALIKESİR
M.KEMALPAŞA
MALKARA
95 Km
65 Km
İZMİT
200 Km
135 Km
ÇAN
ÇANAKKALE
MARMARA BÖLGESİ DAHİLİNDEKİ YENİ OTOYOL PROJELERİ
TEM Otoyolu
KMO İnşaatı Devam Eden
KMO İhale Edilen
Kınalı–Ç.kale-Balıkesir Otoyolu
Yalova – İzmit Otoyolu
İSTANBUL
433Km
Gebze-İzmir Otoyolu
TEM İstanbul-Edirne
Otoyolu
Kınalı-Çanakkale
Otoyolu
Çanakkale – Balıkesir
Otoyolu
Gebze-Bursa-İzmir
Otoyolu
İZMİR
Kuzey Marmara
Otoyolu (Asya)
Kuzey Marmara
Otoyolu (Avrupa)
182 Km
150 Km
Yalova-İzmit
Otoyolu (Asya)
1) Gebze-İzmir Otoyolu
Ana Gövde:126 Km
Ana Gövde:97 Km
GEBZE

## Slide 12
KOCAELİ İLİ DAHİLİNDEKİ YENİ OTOYOL PROJELERİ VE BU KAPSAMDA YAPILACAK
YENİ DEVLET KARAYOLU PROJELERİ
- GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU (433 Km)
- KUZEY MARMARA OTOYOLU 2. ETAP PROJESİ (335 Km)
- YALOVA-İZMİT OTOYOLU PROJESİ (100 Km)
- HÜSEYİNLİ-KÖMÜRLÜK BAĞLANTI YOLU PROJESİ (11 Km)
- İSTANBUL-ŞİLE-AĞVA-KANDIRA-KAYNARCA PROJESİ (127 Km)
- İSTANBUL-İZMİT KARAYOLU PROJESİ (64 Km)
- İZMİT-KANDIRA KARAYOLU PROJESİ (41 Km)
- KUZEY MARMARA OTOYOLU 1. ETAP PROJESİ (95 Km)
Kuzey Marmara Otoyolunun 78 Km Ana Gövde ve 55 Km Bağlantı Yolu Kocaeli Sınırları içerisinde kalmaktadır

## Slide 13
(1) TOSB ve GOSB TALEPLERİ
(2) GEBZE GEÇİŞİ DÜZENLEMELERİ (HANİBAL KAVŞ DAH.)
(2) GEBZE ARA BAĞLANTI YOLU TALEBİ
(3) DİLOVASI LİMAN BAĞLANTI YOLU TALEBİ
(4) KMO TOYLAR KAV-DERİNCE BAĞLANTISI TALEBİ
(3) DİLOVASI KAVŞAĞI REVİZYONU
(9) GÖLKAY KAVŞAĞI PROJESİ
(7) GOODYEAR KAVŞAĞI PROJESİ
(5) DERİNCE LİMANINA BAĞLANTI TALEBİ
(11) KANDIRA GEÇİŞİ PROJESİ
(10) GÖLKENT KAVŞAĞI PROJESİ
KOCAELİ İLİ DAHİLİNDEKİ ULAŞIM TALEPLERİ
1
2
2
3
4
5
3
7
9
10
11
OTOYOLDAKİ TALEPLER
DEVLET YOLUNDAKİ TALEPLER
(6) GÜLTEPE PARK ALANI CİVARINDAN BAĞ. TALEBİ
1
(1) ÇAYIROVA KAVŞAĞI
4
(4) KÖRFEZ KORİDORU
5
(5) MİA KORİDORU (BAŞİSKELE –KULLAR)
(6) GÖLCÜK DALÇIK PROJESİ
6
8
(8) OTOGAR KAVŞAĞI
(12) KERPE KAVŞAĞI
12
6

## Slide 14
1.BÖLGE (İSTANBUL) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
HAZIRLANAN ÖNEMLİ PROJELER
KUZEY MARMARA OTOYOLU
İstanbul ilinin batısındaki Kınalı mevkiinden başlayan Kuzey Marmara Otoyolunun tamamı 2x4 şeritli planlanmış olup, 3 ana bölümde ihale edilmiştir.
İstanbul 3.Çevreyolu ve 3.Boğaz geçişi dahil kesimi bağlantı yolları dahil 95 km olup, ihalesi yapılmış yapım çalışmaları devam etmektedir.
Halen ihale ilanında olan Kuzey Marmara Otoyolunun Avrupa ve Asya yakası olmak üzere iki kesim halinde ihale edilmiş olup, ihale tarihi 6 MART 2015 tir.
a) Kınalı - Odayeri (AVRUPA) Kesimi bağlantı yolları dahil 150 km olan bu kesimin ana gövde uzunluğu 97 km’dir
b) Kurtköy – Akyazı (ASYA) Kesimi bağlantı yolları dahil 182 km olan bu kesimin ana gövde uzunluğu 126 km’ dir.

## Slide 15
Kuzey Marmara Otoyolu (Odayeri-Paşaköy) Kesiminin ihalesi 20.04.2012 tarihinde yapılmış olup, 28.05.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 29.05.2013 tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsünün temeli atılmıştır.
Projede uygulama projelerinin yapımı, Jeolojik ve Jeoteknik Etütler, kamulaştırma ve İmar planı gibi mühendislik hizmetleri yürütülürken, sahada çalışmalara da başlanılmış olup, muhtelif kesimlerde toprak işlerinde ve sanat yapılarında çalışmalara devam edilmektedir. Çamlık Tüneli giriş ve Riva Tüneli çıkış portalleri tamamlanmış olup yapım çalışmaları devam etmektedir.
3.Boğaz Köprüsü temel şaft kazıları ve temelleri tamamlanmış, her iki yakada kayar kalıp sistemi +200,00 m kotunda sökülerek otomatik tırmanır kalıp sistemine geçiş yapılmış ve tırmanır kalıp sistemi ile kuleler Avrupa Yakası’nda 292,00 m, Asya Yakası’nda 288,00 m yüksekliğine ulaşmıştır. Böylece kule tırmanır kalıp betonarme imalatları tamamlanmış olup, her iki yakada da deniz seviyesinden +300,00 m kotuna ulaşılmıştır. Bunu izleyen aşamada kule semer döşemesi betonarme imalatına başlanmış ve tamamlanmıştır. Böylece kulelerde her iki yakada deniz seviyesinden +304,56 m kotuna ulaşılmıştır. Betonarme tabliyede segment 1-5 arası tamamlanmış olup, segment 6’nın imalatları her iki yakada da devam etmektedir.
1.BÖLGE (İSTANBUL) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
HAZIRLANAN ÖNEMLİ PROJELER

## Slide 16
Çelik tabliye fabrika imalatları devam etmekte olup sevkiyatlar başlamıştır. Asya ve Avrupa yakasında ilk çelik tabliye montajı gerçekleşmiştir. Eğik askı kablo fabrika imalatları devam etmekte olup, sevkiyatları başlamıştır. Ana kablo fabrika imalatları tamamlanmış olup kablonun sevkiyat başlamıştır.
Bugüne kadar, güzergâh açılması ve harita alımı işleri gerçekleştirilmiş olup, 51,3 milyon m³ kazı, 22,1 milyon m³ dolgu çalışması yapılmış, 112 adet menfez ve 8 adet altgeçit, 2 adet üstgeçit ve 1 adet dere köprüsü tamamlanmıştır. 33 adet viyadük ile 19 adet altgeçit, 2 adet dere köprüsü ve 29 adet üstgeçitte betonarme imalatlar yapılmakta, ayrıca 31 adet menfez ile Riva ve Çamlık tünellerinde çalışmalar sürdürülmektedir. (Riva giriş ve çıkış ile Çamlık çıkış portalları tamamlanmış, Riva tüneli kazı işleri tamamlanarak kemer betonu imalatı başlamıştır. Tünel imalatları çeşitli aşamalarda devam etmektedir.)
Proje genelinde 492’ü Teknik Personel olmak üzere toplam 5.237 kişi çalışmaktadır.
Toplamda 875 adet makine ve çeşitli ekipmanın kullanıldığı çalışmalar hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda 24 saat sürekli devam etmektedir.
1.BÖLGE (İSTANBUL) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
HAZIRLANAN ÖNEMLİ PROJELER

## Slide 17
2 -İSTANBUL-KOCAELİ-YALOVA-BURSA-BALIKESİR—MANİSA-İZMİR OTOYOLU
( İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DÂHİL)
YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ
Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil ) Otoyolu Yap - İşlet - Devret Projesi 384 km Otoyol ve 49 km Bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 km uzunluğundadır.
Proje, Anadolu Otoyolu üzerindeki Gebze Köprülü Kavşağından Ankara yönüne yaklaşık 2,5 km sonra teşkil edilecek bir köprülü kavşakla (2x5 şeritli) başlayıp İzmir Çevre Yolu üzerindeki mevcut Otogar Kavşağında son bulmaktadır.
İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü;
Yapım çalışmaları devam eden 252 m kule yüksekliği, 35,93 m tabliye genişliğine sahip 1.550 m orta açıklığı ve toplam 2.682 m boyu ile Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4.sırada yer alan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü çalışmalarında;
Nihai konumlarına yerleştirilen kule temellerinde, kule ankraj kaidesi ve bağ kirişi imalat çalışmaları tamamlanmıştır. 08.07.2014 tarihinde asma köprü çelik kule blokları montajına başlanılmıştır. 20.12.2014 tarihinde kule montajında nihai kot olan + 252,00 m. ye ulaşılmıştır. Ana kablo montajına hazırlık amacıyla kedi yolu–çalışma platformu-(Catwalk) kablo montajına 05.02.2015’de başlanılmış olup, çalışmaların Mart 2015 ayı içerisinde tamamlanması ile birlikte asma köprü silüeti ortaya çıkacaktır. Ana kablo montajına Mart ayı içerisinde başlanılacaktır. Asma köprü tabliye montajına Mayıs 2015’de başlanılması planlanmaktadır.
1.BÖLGE (İSTANBUL) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
HAZIRLANAN ÖNEMLİ PROJELER

## Slide 18
Ayrıca Asma Köprü tabliye, ana kablo çelik imalat ile özel köprü elemanları
imalat çalışmaları iş programına uygun olarak devam etmektedir.
Büyük Sanat Yapılarında;
  Samanlı Tünelinde (2 tüp x 3.510 m. ) ;
Samanlı Tünelinde her iki tüpte de kazı ve nihai beton çalışmaları tamamlanmış olup ; elektrik, elektronik ve elektromekanik işlerinde çalışmalara devam edilmektedir.
Ayrıca bu tünelde BSK kaplama çalışmaları devam etmekte olup, sağ tüpün tamamı, sol tüpün ise % 50 si binder seviyesinde tamamlanmıştır.
  Selçukgazi Tünelinde ( 2 tüp x 1.250 m. ) ;
Giriş ve çıkış portallerindeki kazık imalatları tamamlanarak, 4 aynada tünel kazı çalışmalarına başlanılmış olup, 725 m. (% 29) ilerleme sağlanmıştır.
  Belkahve Tünelinde ( 2 tüp x 1.605 m. ) ;
Giriş ve Çıkış bölgesinde 4 aynada tünel kazı çalışmaları devam etmekte olup, Toplamda 2.183 m. (% 68) ilerleme sağlanmıştır.
  Körfez Geçiş Köprüsü Kuzey ve Güney Yaklaşım Viyadüklerinde;
253 m. uzunluğundaki Kuzey Yaklaşım Viyadüğü başlık kirişi seviyesinde tamamlanmış, çelik kiriş montaj çalışmaları 1.380 m. uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğünde ise elevasyon montaj çalışmaları devam etmekte olup, tabliyenin 880 m. lik kısmının itme-sürme işlemi tamamlanmıştır.
1.BÖLGE (İSTANBUL) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
HAZIRLANAN ÖNEMLİ PROJELER

## Slide 19
Betonarme Viyadüklerde;
Gebze-Bursa Kesiminde 12 adet, Kemalpaşa Ayr.-İzmir kesiminde ise 2 adet olmak üzere toplam 14 adet Viyadükte çalışmalar devam edilmiş, Gebze-Bursa arasındaki 6 adet viyadük tamamlanmıştır.
Toprak İşleri ve Küçük Sanat Yapılarında;
Gebze-Orhangazi-Bursa kesiminde ve Kemalpaşa Ayr.-İzmir Kesiminde toprak işleri, büyük ve küçük sanat yapıları imalat çalışmaları sürdürülmektedir.
Hedef ve Gerçekleşme:
Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Yap – İşlet – Devret Projesinin yapım süreci 7 yıl olarak belirtilmiştir.
2015 yılı sonu itibariyle İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü ve Gebze – Bursa kesiminin, 2017 yılı sonuna kadar ise projenin tamamının yapım çalışmalarının tamamlanarak trafiğe açılması hedeflenmektedir.
Tüm güzergahtaki kamulaştırma çalışmalarında % 90, yapım çalışmalarının devam ettiği Gebze-Gemlik kesiminde % 67, Gebze-Orhangazi-Bursa kesiminde % 58, Kemalpaşa Ayr.-İzmir kesiminde % 28 olmak üzere projenin tamamında % 35 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.
Özetle bu projede; Görevli Şirket tarafından 2,350 Milyar $’lık iş yapılmış, İdaremizce de kamulaştırma çalışmalarına 1,583 Milyar TL harcama yapılarak
Bugün itibari ile toplam 7,412 milyar TL harcama yapılmıştır.
2015 yılında imalatlar için 1,100 Milyar $, Kamulaştırma çalışmaları için 319 Milyon TL. harcama yapılması hedeflenmektedir.
Projemizde görev yapan 32 KGM personelinin yanısıra; Müşavir Teşkilatında 98, yüklenici bünyesinde 405 teknik eleman olmak üzere toplam 5.519 personel ile birlikte 1.316 adet iş makinesi çalışmaktadır.
Saygılarımla arz ederim.
1.BÖLGE (İSTANBUL) MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
HAZIRLANAN ÖNEMLİ PROJELER

## Slide 20
OTOYOL KURTKÖY KAVŞAĞI – ŞİLE – AĞVA -KANDIRA – KAYNARCA – KARASU
– 4.BÖLGE HUDUT AKSI
Kaynarca
Karasu
Kocaali
Kandıra
Otoyol Kurtköy Kav.
Sultan
Ciftliği
Şile
Ağva
4 km
16 km
16,5 km
2 km
19 km
43 km
22 km
3 km
12 km
1 km
Hizmete Açık Bölünmüş Yollar 93 Km
Yapım Çalışması Devam Eden Bölünmüş Yollar 49 Km
İhale Edilecek Bölünmüş Yollar 43 Km
46 km
500 m.
Karasu Tüneli

## Slide 21
ŞİLE – AĞVA -KANDIRA – KAYNARCA
Toplam 101 km uzunluğunda yolun;
Proje Bedeli yatırım programında 1.175.000.000 TL olup, toplam harcama 38.150.000 TL dir. 2014 yılı için 5.000.000 TL ödenek ayrılmış, 38.150.000 TL harcanmıştır.
1- İstanbul – Şile - Ağva (58 km) arası kesimi 02.07.2013 tarihinde ihale edilmiş olup, yapım çalışmalarına 28.08.2013 tarihinde başlanılmıştır. (Kocaeli ili sınırlarında bir çalışma bulunmamaktadır.)
Şile-Ağva (22 Km) arası kesim 2x3 B.Y. olarak yapılacak olup İstanbul-Şile arasındaki kalan 36 Km.lik kesimde 2014 yıl sonu itibariyle 3 km (2X3)- BSK si yapılmıştır.
T5 tünelinde çıkış portalının yapımına, ve T6 ve T7 tünellerinin ise iksa ve destekleme çalışmalarına devam edilmektedir. ( T6 tünelinde üstyapı kazısı 65 m, T7 tünelinde üstyapı kazısı 260m).
V 5 - V6 viyadüklerinde temel ve perde betonu imalatları sürdürülmektedir. ( V5 viyadüğünde 7 ayak, V6 viyadüğünde 2 ayak tamamlanmıştır)
2-Ağva – Kandıra - Kaynarca arasındaki kalan 43 km lik kesiminin ihale hazırlıkları devam etmektedir.

## Slide 22
ŞİLE – AĞVA -KANDIRA – KAYNARCA

## Slide 23
Hasdal-
K.Burgaz
46.436
% 18
İstanbul
-Ömerli
20.554
% 29
İstanbul İl
Hd.-Gebze
59.907
% 16
Gebze-
Körfez
22.400
% 26
İzmit-Batı
54.840
% 15
İzmit-
Doğu
48.858
% 11
Sapanca
Ayr.-Sak.
19.638
% 23
Sakarya
-Hendek
19.367
% 20
Hendek-
4. Bölge
8.383
% 25
Söğütlü
-Karasu
7.261
% 13
Sakarya-
Söğütlü
12.840
% 11
Körfez
-İzmit
29.344
% 19
Sakarya-
Geyve Ayr.
21.465
% 33
Geyve Ayr.
- Mekece
19.712
% 28
İzmit-
Gölcük
51.226
% 18
Gölcük-
Altınova
27.801
% 22
Altınova
-Yalova
34.351
% 23
Edirne-
Kapıkule
6.076
% 23
Lüleburgaz
-Muratlı Ayr.
12.375
% 20
Çorlu
-Kınalı
20.857
% 22
Silivri-
Kınalı
22.019
% 11
B.Çekmece-
Kumburgaz
31.899
% 9
Tekirdağ
-Şarköy Ayr.
10.885
% 17
Kınalı-
M.Ereğlisi
15.365
% 14
Keşan-
Gelibolu
7.721
% 17
Saray-
Çerkezköy
8.993
% 19
Çerkezköy
-Kınalı Ayr.
11.744
% 24
Çatalca-
B.Çek.
17.091
% 20
Tekirdağ
Ç.Y.
16.374
% 13
Çorlu-
Çerkezköy
10.383
% 21
Edirne-
Havsa
8.936
% 14
Babaeski-
Lüleburgaz
10.329
% 13
Muratlı Ayr.
-Çorlu
13.728
% 23
Malkara-
Şarköy Ayr.
11.495
% 12
Göktürk-
Odayeri
4.757
% 37
Ömerli-
Şile
9.383
% 22
İzmit-
Kandıra
6.516
% 8
Çorlu-
Şerefli
7.675
% 15
Havsa -
Babaeski
4.384
% 12
Yolun Adı
Y. O. G. T.
Ağır Taşıt Yüzdesi
2013 YILI TRAFİK HACİM HARİTASI
* Türkiye Geneli Araç Sayısı : 18.453.287
* Bölge Sınırlarındaki Araç Sayısı : 4.300.000
Bölge Sınırlarındaki Araç Sayısı Oranı : % 23
* TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, OCAK 2014
0 - 3.000
3.000 – 6.000
6.000 – 10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – ( + )
ŞUBAT 2015

## Slide 24
Saygılarımı
Sunarım.
Karayolları 1. Bölge Müdür Yrd. Asım ÖZTÜRK